## 研发进度
时间 | 整体规划 | 步兵 |  |  |  | 英雄 |  |  |  | 工程 |  |  |  | 哨兵 |  |  |  | 无人机 |  |  |  | 飞镖
|  | 机械 | 电控 | 视觉 | 硬件 | 机械 | 电控 | 视觉 | 硬件 | 机械 | 电控 | 视觉 | 硬件 | 机械 | 电控 | 视觉 | 硬件 | 机械 | 电控 | 视觉 | 硬件 | 机械 | 电控 | 视觉 | 硬件
2.24-3.01 | 新生考试，暂无其他任务，各组依照进度安排 | 测试自适应悬挂步兵的实际性能，改良悬挂 | 调试老步兵 | 完善多目标识别算法（陈迅） | 完成新版滑环安装 | 测试改进后的拨弹轮，拟定云台改进方案；修改滑环设计 | 实现图传及键鼠的控制，并完成上下板的完整代码 | 完善多目标识别算法（陈迅） | 完成新版滑环方案，超级电容调试 | 构思新版工程结构框架 | 完善第一版车代码，增加功能，如快速夹取 | 视觉对位 | 全程：与工程组机械对接，进行机电一体化设计 | 1、完成新版底盘设计 | 1.重新搭建代码框架 2.调试底盘基本功能(无视觉)-1/2周 | 完善双目哨兵云台协作（陈迅） | 日常维护及走线 | 完善桨叶保护罩并发加工 | 尝试将guidance与N3数据融合应用—1/2周 | 辅助无人机组完成飞控（待定） | 日常维护及走线 | 第二版飞镖架发加工 | 尝试制作不同种类的飞镖并对比打击距离 |  | 进行飞镖本体电路板设计以及发射架有刷电机驱动设计
3.02-3.08 | 主要解决中期形态中遇到的问题，学习优秀的开源资料 | 新版本步兵迭代 | 与视觉协作完成能量机关的击打 | 弹道计算以及发弹延时！ | 调试超级电容 | 安装新滑环；开始设计2云台2.0 | 完善点射 | 弹道计算以及发弹延时！ | 与机械对接滑环方案 | 设计新版工程 | 继续调试第一版车，完善功能 |  | 日常维护及走线 | 完成新版上云台设计 | 1.调试云台基本功能(无视觉)-1/2周 2.调试底盘基本功能（配合云台）-2/2周 |  |  | 安装桨叶保护罩并进行测试 | 尝试将guidance与N3数据融合应用—2/2周 | 吊射辅助瞄准 |  | 第二版飞镖架进行装配，测试 | 精确调试飞镖架以提高飞镖打击准确度—1/2周 |  | 进行飞镖本体电路板设计
3.09-3.15 |  |  |  | 完善大能量机关击打预判 | 日常维护及走线 | 设计云台2.0 | 射击诸元的测试和优化，与视觉协同 | 完善大能量机关击打预判 | 日常维护及走线 | 设计新版工程 | 根据新版工程机构框架，构思新版公车代码框架 | 视觉判断方向 |  | 完成新版下云台设计、底盘发加工 | 1.调试云台基本功能(有视觉)-2/2周 |  |  | 对云台进行第二版的修改 | 尝试解决空中定位问题—1/2周 |  |  | 测试第二版飞镖架-1/2周 | 精确调试飞镖架以提高飞镖打击准确度—2/2周 |  | 进行飞镖本体电路板设计
3.16-3.22 | 培训操作手，多练习各兵种的操作 | 步兵 视觉: 完善雷达站算法稳定性，训练网络; 英雄 机械: 加工，安装云台2.0; 英雄 电控: 开发基于裁判系统的自定义通信; 英雄 视觉: 完善雷达站算法稳定性，训练网络; 工程 机械: 完成新版工程设计，出完整设计图; 工程 电控: 根据机械设计进度构建各机构代码; 哨兵 机械: 上下云台发加工; 哨兵 电控: 1.调试射击基本功能(有视觉) 2.调试功率、热量限制; 无人机 机械: 完善第二版云台并发加工; 无人机 电控: 尝试解决空中定位问题—2/2周; 飞镖 机械: 测试第二版飞镖架-2/2周; 飞镖 电控: 尝试对飞镖进行空中定位以提高打击准确度—1/4周; 飞镖 硬件: 进行飞镖本体电路板设计，制作飞镖本体电路板
3.23-3.29 |  | 步兵 机械: 协助电控、视觉进行调试; 步兵 电控: 调试新步兵; 步兵 视觉: 自动步兵研发; 英雄 机械: 着手提高准确度测试，协调视觉进行弹道补偿调整; 工程 机械: 发加工; 工程 电控: 根据机械设计进度构建各机构代码; 哨兵 机械: 完成整车装配; 哨兵 电控: 1.实战测试(完善功能+进一步调参); 无人机 机械: 第二版云台的装配与调试; 无人机 电控: 提高云台发弹准确度; 飞镖 机械: 针对最新版本飞镖对飞镖架做适应性修改; 飞镖 电控: 尝试对飞镖进行空中定位以提高打击准确度—2/4周; 飞镖 硬件: 日常维护及走线
3.30-4.05 | 疲劳性测试 | 步兵 机械: 实际测试，疲劳性测试; 英雄 机械: 测试场地通过性，进行疲劳测试，拟定改进方案; 工程 机械: 完成整车装配; 工程 电控: 测试数据，分模块调试; 哨兵 机械: 配合电控调试; 哨兵 电控: 1.实战测试(完善功能+进一步调参); 无人机 机械: 测试，针对其他可能出现的问题进行修改; 无人机 电控: 提高飞控在云台发弹时的稳定度; 飞镖 机械: 测试飞镖架&飞镖-1/2周; 飞镖 电控: 尝试对飞镖进行空中定位以提高打击准确度—3/4周
4.06-4.12 |  | 英雄 机械: 进行疲劳测试、战术训练; 工程 机械: 配合电控调试; 工程 电控: 进一步调参，整定参数，融入框架，完善功能; 哨兵 机械: 配合电控调试; 哨兵 电控: (备用); 无人机 机械: 测试，完善修改，对部分零部件进行备份; 无人机 电控: 配合视觉定位进行空中机器人的精准打击; 飞镖 机械: 测试飞镖架&飞镖-2/2周; 飞镖 电控: 尝试飞镖进行空中定位以提高打击准确度—4/4周

## 运营进度
时间 | 整体规划 | 宣传 |  | 招商 |  | 其他
|  | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况
2.03-2.09 |  | 1.完成战队日常vlog视频的剪辑 | 已完成
2.10-2.16 |  | 1.完成情人节推送的撰写 | 已完成
2.17-2.23 |  | 1.完成《队员介绍—机械组》微信推送素材采集
2.24-3.01 |  | 1.完成《队员介绍—机械组》微信推送正文撰写2.制作元宵节海报3.队服设计完成找好店家开始制作
3.02-3.08 |  | 1.完成《队员介绍—电控、硬件、视觉、运营组》四篇微信推送素材采集
3.09-3.15 |  | 1.完成《队员介绍—电控、硬件、视觉、运营组》四篇微信推送正文撰写
3.16-3.22 |  | 1.完成对老队员邓俞文的采访2.春分海报制作
3.23-3.29 |  | 1.完成对老队员邓俞文采访视频的剪辑和发布
3.30-4.05 |  | 1.完成对老队员邓紫龙or陈晓满的采访
4.06-4.12 |  | 1.完成对老队员邓紫龙or陈晓满采访视频的剪辑和发布