## Sheet1
已完成：步兵Ⅰ代底盘已发加工，云台不变；英雄下供测试版已完成安装，测试中；工程未完成Ⅰ代整车设计；哨兵未完成Ⅰ代设计；无人机平台已完成安装，云台未开始；飞镖架&飞镖刚开始调研
| 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 2月1日中期形态测评：中期展示：PPT文档。展示每个兵种的计划完成情况与实际完成情况，通过视频、进度计划截图、图纸截图、调试记录等进行佐证。（尽可能展示更多完成进度）
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 我在这里 |  | 19自动化电路 |  | 18机械流体力学
| 至少完成各机器人（测试）完整版图纸（不包括无人机云台、飞镖、哨兵云台） | [5 empty] | 发加工
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  |  | 19机械理论力学 |  | 20机械制图
| 发加工 |  |  |  | 19：各组整车安装&未完成测试、20：设计场地
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
20自动化制图
19：各组整车安装&未完成测试、20：制作场地
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 机构测试、场地制作、调车、下一代图纸
|  | 19机械电工 |  |  |  | 19大学物理 | 19/20军训
20负责修配测试（完善各部分功能，包括补发加工件和1.5代图纸）、20：制作场地
5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
19/20军训
调试（机械组、电控组写报告）&视觉开发
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
19/20军训
调试（继续写报告）&电控视觉联调&画图：1.5代车/Ⅱ代测试机构
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
跑路
| 冲刺 ：1.5代车制作调试、飞镖测试、雷达站测试、各项未完成工作…… | [5 empty] | 做PPT