## 研发进度
时间 | 整体规划 | 步兵 |  | 英雄 |  | 工程 |  | 哨兵 |  | 无人机 |  | 飞镖 |  | 雷达 |  | 自动步兵
|  | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度 | 机器人制作规划 | 实际进度
10.15-1.7 (赛季正式开启-集训前） | 新生培训，主力队员完成一代车 | 完成麦轮步兵制作完成，开始调试； 舵轮步兵2006电机方案完成第一版设计； 平衡步兵实现平衡移动、倒地自救功能； 全向轮步兵设计完成。 | 麦轮步兵仅完成加工，组装进度50%； 舵轮步兵2006电机方案按规划进行； 平衡步兵完成规划50%； 全向轮步兵设计总体确定，细节需完善； | 传统英雄底盘加工全部到齐，完成车架组装 云台图纸画完且完成发加工 吊射英雄确定发射机构方案 | 完成预期规划 | 11月上旬--整体框架出图 11月中旬--画出横移夹爪线驱动，出实物测试 11月下旬--完善底盘 12月上旬--完善升降 12月中旬--完善整体 12月下旬--审图，发加工 | 12月30日出图，未进行横移测试，1月7号前在发加工 | 完成一代哨兵设计及发加工 | 完成了一代哨兵设计及发加工 | 完成无人机整体制作，并开始调试与飞行测试。 | 仅完成无人机机架部分设计与装配，云台部分设计与发加工；由于没有云台和浆保，测试任务也没有完成。 | 完成一代飞镖与飞镖架的设计与制作 | 1代完成后不能使用，制作了1.5代 | 初步完成仿交方案 | 完成了代码的编写工作 | 无 | 无
1.7-1.20 （集训期间） | 一代车任务的跟进，测试与调试 | 完成中期进度检查； 测试电控新框架； 麦轮步兵实现基本运动功能，优化运动性能以及视觉算法； 舵轮步兵测试对比2006航向电机以及6020航向电机对应底盘功率； 平衡步兵实现运动、倒地自救功能，研发二代车； | 中期进度检查进度80%； 麦轮步兵飞坡、击打能量机关功能需继续优化； 舵轮步兵方案测试对比完成； 平衡步兵实现运动、自救功能、二代车研发进度10% | 完善弹舱及拨弹轮图纸，加工并组装 完成整车装配，实现所有基本功能 初步测试横臂悬挂和发射机构的性能 列举第一代出现的问题，确定第二代改进方向 吊射英雄完成发射机构测试图纸并发加工，完成发射机构的测试 完成中期进度检查 | 完成预期规划 | 1月7日-10日铣铝管，15日之前完成机械部分装配，20日之前完成中期视频拍摄；进行链条、吸盘、摩擦轮转矿的测试任务 | 1月19日晚完成机械部分装配，中期视频未拍摄完全，需寒假回来后重新拍摄；测试任务未完成，需寒假回来后进行； | 进行一代哨兵的装配和调试 | 完成了一代哨兵的装配。调试工作未完成： 实现了：底盘巡航，云台运动、发射 上云台验证了自瞄的可用性。未验证：动能回收和下云台自瞄 | 完成无人机整体制作，包括浆保制作，并与电控与视觉组进行沟通，完成飞行测试任务与迭代优化，以及完成中期任务。 | 无人机所有设计与装配均完成，浆保制作也完成，测试过后效果还行。飞行效果与射击效果也达到基本要求，不过由于是新飞控，所以有一些不确定因素，开学后需要重新测试。发射部分在考虑重新设计，在准备画3508电机发射。 | 完成1.5代飞镖的调试与测试工作 | 击打前哨站结果良好，但需要进一步创新与改进 | 继续完善仿交方案 | 继续完成代码的测试和编写工作，但是比如主程序控制逻辑，标定方式还待优化 | 与去年自动步兵组交流，进行今年的理论设计 | 发现研发存在诸多困难，大体技术方向确定，方案未细化
寒假
2.14-2.27 | 各组根据情况安排测试工作和迭代 | 根据17mm发射机构测试结果设计新版发射机构； 优化麦轮步兵悬挂； 平衡步兵二代设计完成； 双枪管舵轮步兵第一代研发； 全向轮步兵设计完成； |  | 42mm发射机构测试方案 42mm发射机构测试架图纸完善 完成1.5代图纸 英雄代码移植新框架 测试架发加工 | 42mm发射机构测试方案初步完成，有待继续完善和优化 42mm发射机构测试架图纸完成，由于疫情推迟返校，测试架发加工推迟，进一步完善图纸 | 完善一代工程，完成中期视频拍摄，完成测试任务 |  | 继续一代哨兵的调试：验证动能回收；验证下云台自瞄；完成：整车自动巡航、发现目标和击打目标的全部能力；用一代哨兵反馈问题继续完善二代哨兵设计 |  | 对17mm发射机构进行再设计，和小弹测试沟通使用他们的测试方案；此外，对无人机进行修复与优化，浆保的网和浆保安装座需要重新购买与打印。 |  |  |  | 完成新标定方法和主程序控制逻辑 |  | 购买自动步兵所需配件，与电控交流，修改电控框架，同时编写自动步兵的决策树和位置获取类
2.28-3.13 | 迭代发加工 | 新版发射机构加工组装、调试； 平衡步兵二代加工组装； 全向轮步兵加工组装； 双枪管舵轮步兵第一代研发； |  | 42mm发射机构测试，包括拨弹、弹舱、链路、摩擦轮等 1.5代车发加工及装配 更换底盘电机减速比进行测试 调整横臂角度检验盲道和飞坡性能 大弹中心供弹测试 吊射英雄各模块方案确定 |  | 在一代工程以及相关测试结果的基础上进行二代工程构思、讨论 |  | 二代哨兵确定最终方案，进行二代哨兵的发加工，一代哨兵继续反馈问题，二代哨兵可以开始进行装配 |  | 完成第二版云台设计 |  |  |  | 完善反投影和位置估计数据融合逻辑，编写英雄吊射和飞镖打靶特殊功能 |  | 将自动步兵的决策树与位置获取类与当前视觉框架相结合，测试并且debug
3.14-3.27 | 二代车的测试与调试，根据中期情况对后续备赛做出部署 | 新版发射机构加工调试； 平衡步兵二代加工组装； 全向轮步兵加工组装； 双枪管舵轮步兵第一代研发完成、加工组装； |  | 根据测试结果确定第二版云台方案 确定第二版底盘方案 吊射方案确定，图纸完成 第二版英雄图纸完成 |  |  |  | 完成二代哨兵的装配与调试， 要求实现的功能：自动巡航、上下云台能够识别目标并进行有效打击、原地刹车变向、撞柱变向 |  | 日常维护，调试与飞行测试 ，以及飞手训练 |  |  |  | 编写自动步兵特殊功能，完善网络类（试图增加速度） |  | 继续编写决策树和位置获取类，适度调参
3.28-4.10 | 准备联盟赛 | 设计新版麦轮步兵； 平衡步兵二代调试优化； 全向轮步兵调试优化； 双枪管舵轮步兵第一代加工组装、调试； |  | 英雄发加工及装配测试 完成最终形态考核 |  |  |  | 继续二代哨兵的调试，在调试中发现问题并进行优化与部分迭代 额外要求实现的功能：与云台手通过裁判系统数据通信、与雷达站交互通信 | [5 empty] | 为新框架编写对应代码，测试并完善英雄吊射和飞镖打靶特殊功能 |  | 继续完善框架，编写和雷达站的通讯功能，调参
4.11-4.24 | 赛后反思总结，并对机器人场上出现的问题进行修改 | 根据实测结果以及战术需求确定步兵最终上场阵容（麦轮步兵/全向轮步兵/舵轮步兵/平衡步兵）； 对机器人运动、击打能力进一步进行调试优化； |  | 视觉反陀螺实现 哨兵预测打击 电控调试优化 远距离吊射调试优化 整车性能实际测评 |  |  |  | 进行实战训练并视情况进行部分迭代，维护与添加功能，视情况选择考虑是否整体迭代 进行稳定性测试和极限测试 | [5 empty] | 为新框架编写对应代码，旧框架时间裕度 |  | 联盟赛，加油！
4.24-5.6 | 疲劳性测试 | 设计制作新版车； 对机器人运动、击打能力进一步进行调试优化； |  | 新车2.5代迭代 进一步完善机械结构 2代车维护与调试优化 视觉算法改进 |  |  |  | 进行实战训练并视情况进行部分迭代，维护与添加功能。额外要求实现的功能：和步兵对打，应操作手的反馈，添加不容易被手瞄的底盘运动模式 额外要求实现的功能：多目标下各个云台的决策 | [5 empty] | 为新框架编写对应代码，旧框架时间裕度 |  | 今年自动步兵组的任务完成，未来进度未知
5.7-5.20 | 购置备件，保养车 | 新车调试； 对机器人运动、击打能力进一步进行调试优化； 编写维护手册； |  | 2.5代装配与调试 代码优化 检修表 2.5代车性能测试 |  |  |  | 进行实战训练并视情况进行部分迭代，维护与添加功能。要求在自己和目标同时移动且目标开小陀螺的情况下统计命中率，进行稳定性测试和养护 | [5 empty] | 压力测试，寻找可能存在的bug |  | 今年自动步兵组的任务完成，未来进度未知
5.20-南部分区赛 | 操作手训练 | 机器人盲道运动、飞坡、自瞄等测试； 操作手训练； |  | 机器人维护与调试 每日发弹测试 操作手训练 模拟对抗 |  |  |  | 进行对打训练，统计命中率和躲避效果，进行稳定性测试和养护 | [5 empty] | 压力测试，寻找可能存在的bug |  | 今年自动步兵组的任务完成，未来进度未知
分区赛后 | 根据场上情况调试优化，必要 时再迭代 | 所有步兵设计制作新版车，调试优化； 修改维护手册、操作手训练 |  | 优化机械结构，不作大改 完善检修表 操作手训练 电控视觉调试优化 每日发弹测试 每日维护与调试 |  |  |  | 根据遇到的问题进行调试和维护，进行稳定性测试和养护 | [5 empty] | 到时候再说 |  | 今年自动步兵组的任务完成，未来进度未知

## 运营进度
时间 | 整体规划 | 宣传 |  | 招商 |  | 其他
|  | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况
10.01-10.07 | 老队员进行团建巩固，招新培训 正式开始，同时产出培训推文 | 产出团建推文 | 正常产出 | 制作招商海报及招商文档 | 正常完成 | 国庆节团建活动 | 正常完成
10.08-10.26 |  | 产出培训推文与培训回放 | 正常产出 |  |  | 跟进各组培训进度 | 正常跟进
10.27-10.28 | 带领企业与领导参观实验室，完 成经费申请和招商准备工作 | 产出参观推文 | 正常产出 |  |  | 接待参观团 | 正常接待
10.29-10.31 |  | / | / |  |  | 月末总结开会 | 正常开会
10.31-11.01 | 欢迎新成员入队，发放录取通知 书；产出国赛回顾视频 | 产出团建推文 | 推迟一周；原因：素材收集不全 | 带领有意向赞助的企业参观实验室 | 正常完成 | 万圣节团建活动 | 正常进行
11.02-11.04 |  | 设计入队录取通知书并生产 | 推迟到第一次全体大会；原因：厂商发货延迟 |  |  | / | /
11.05-11.08 |  | 产出国赛回顾视频 | 正常产出 |  |  | / | /
11.09-11.14 | 跟进第一次全体大会，确定 赞助具体事宜 | 产出新人入队推文 | 推迟一周，由于各组入队时间不同 | 与企业联系并洽谈 | 推后一周；原因：企业时间不便 | 跟进各组新人入队大会 | 正常跟进
11.15-11.16 |  | 产出推文 | 正常产出 |  |  | 跟进第一次全体大会 | 正常跟进
11.17-11.26 | 确定招商合同 | / | / | 修订具体合同信息 | 正常完成 | 跟进各组进度 | 正常跟进
11.26-11.29 |  | 产出国赛获奖推文 | 正常产出 |  |  | / | /
11.29-11.30 |  | / | / |  |  | 月末总结开会 | 推后一周，原因：与期中考试时间冲突
12.01-12.15 | 签订招商合约；产出年末总结 推文；进行寒假前的几次大型 团建 | 产出赛季top5视频 | 推后一周；原因：人员变动大，任务暂未分配完成 | 与企业进一步联系，初步签订合同 | 正常完成 | / | /
12.16-12.24 |  | 产出整活推文 | 正常产出 |  |  | / | /
12.25-12.26 |  | 产出团建推文 | 正常产出 |  |  | 圣诞节团建活动 | 正常完成
12.27-12.31 |  | 产出年末总结推文 | 正常产出 |  |  | 年末总结开会 | 正常跟进
1.01-1.02 | 寒假集训，配合技术做一些 总结性的工作 | 产出团建推文 | 正常产出 | 带领企业参观战队日常 | 推后一周；原因：疫情影响 | 元旦团建活动 | 正常完成
1.03-1.10 |  | 设计第一版周边并生产 | 推迟一周；原因：已出一版初稿吉祥物，暂未确定生产方式 |  |  |  | /
1.10-1.28 |  | 产出日常推文、视频 | 正常产出 | 联系企业与之进行沟通 | 正常完成 | 跟进寒假集训 | 正常跟进
1.29-1.31 |  | 产出春节节日 | 正常产出 |  |  | / | /
2.01-2.02 |  | 产出新年展望推文 | 正常产出 | 与企业就深入合作进行条件商谈及合同签订 | 正常进行 | / | /
2.15-2.16 |  | 产出团建推文 | 由于疫情取消团建 |  |  | 元宵节团建 | 正常进行
2.17-2.28 | 日常宣传运营工作 | 产出日常推文、视频 | 正常进行 |  |  | 跟进各组进度 | 正常跟进
3.01-3.02 |  | / | / | 带领企业参观战队日常 | 由于疫情，暂未实现 | 月末总结开会 | 正常开会
3.14-3.17 |  | 更新公众号，产出日常推文 | 正常进行 |  |  | / | /
3.30-3.31 | 开学后进行团队建设 此后进行新学期工作部署与 高校联盟赛备赛记录 | 开工后进行团队交流 |  | 设计并发表与企业签订合同中关于对企业的宣传文案、推送等 |  | 月末总结开会
4.01-4.02 |  | 产出活动推文 |  |  |  | 愚人节活动
4.19-4.20 |  | 产出日常视频、微博 |  |  |  | 跟进机械族各组进度
4.21-4.27 | 设计并生产队服和队伍周边 | 设计队服并生产 |  | 设计并制作合同中所提及的企业相关冠名赞助周边等产品 |  | /
4.30-5.01 |  | 跟进比赛，注重战队交流 |  |  |  | 比赛、进度跟进
5.02-5.14 |  | 设计周边并生产 |  |  |  | /
5.16-5.17 | 记录分区赛备赛期间素材 随队拍摄并配合技术组做好相关 工作；结束后可适当团建 | 产出推文或者视频 |  |  |  | 跟进区域赛
5.31-6.02 |  | 产出团建推文 |  | 带领企业参观战队日常 |  | 儿童节团建
6.04-6.30 |  | 产出推文或视频 |  |  |  | 继续跟进区域赛
7.01-7.03 | 记录机器人国赛前最新状态， 并记录暑假期间战队备赛日常 | / |  | 与企业就合同续期进行商谈 |  | 开总结会，准备全国赛
7.10-7.20 |  | 产出推文和视频 |  |  |  | 跟进各组进度

## 测试任务进度
时间 | 工程链条传动测试 |  |  | 时间 | 工程摩擦轮转矿测试
| 项目规划 | 完成情况 | 测试结果对研发的意义 |  | 项目规划 | 完成情况 | 测试结果对研发的意义
1.8-1.20 | 建模-加工零件-组装-测试 | 组装已完成，测试未完成 | 可通过对比同步带的传动效果，考虑在以后的机器人设计中用到链条传动 | 2022.1.10—2022.1.18 | 摩擦轮转矿 | 已经大概完成加工，剩摩擦轮与光轴的抱死，光轴的安装未完成。 | 加大对矿的运送效率。
时间 | 工程吸盘取矿 |  |  | 时间 | 哨兵跷跷板方案测试
| 项目规划 | 完成情况 | 测试结果对研发的意义 |  | 项目规划 | 完成情况 | 测试结果对研发的意义
1.19 | 进行吸盘初步测试 | 已完成 | 确定了双气泵的必要性，下一步目标确定为加强缓冲 |  | 跷跷板原地变向方案测试 | 已完成jy预想达到的转向效果,但在测试中发现可适用性不高 | 需要改小跷跷板的体积，才能运用在实战中。同时必须安装绝对编码器，否则无法定位pitch轴角度，需要手动复位。
2.2 | 进行进一步测试，测试其他吸盘效果 |  |  |  | 中心供弹测试 | 已完成多次迭代，达到了预期目标，已经可以稳定出弹，不卡了。 | 中心供弹的优点很多，比如可以降低重心，让重心移动到靠中的位置，之前的弹仓都基本上在云台上，这导致云台的体积和重量都较大，不够灵活，但是中心供弹可以解放云台，让云台的体积和重量大大的减小，让云台能更加灵活的移动。中心供弹还可以缩小体积，提高空间利用率。中心供弹的用途很广，不只是可以用在哨兵上，步兵，英雄，无人机都可以尝试用上中心供弹。