## 研发进度
时间 | 整体规划 |  |  |  |  | 步兵 | 英雄 | 工程 | 哨兵 | 无人机 | 飞镖 | 雷达站
| 机械 | 电控 | 硬件 | 视觉 | 其他
10月中旬 | 培训 整理上赛季文件 整理各类工具 | 培训 整理上赛季资料 | 培训 整理上赛季资料 | 培训 整理上赛季资料
10月下旬 | 培训 分组设计多种步兵底盘 | 培训 | 培训 | 培训
11月上旬 | 完成培训和人员选拔 新队员分组 杂项项目任务分组 | 调平衡步兵 | 培训 | 培训 |  | 底盘出图 | 发射机构测算 | 底盘出图 | 底盘第1阶段、云台第1阶段，测试拨弹机构 | 机架第1阶段 | 飞镖架设计
11月中旬 | 各类测试方案（包含发射机构 与底盘）设计制作与实现 | 完成培训和人员选拔，搭建git | 培训 | 完成培训和人员选拔 |  | 底盘装配 | 底盘测试 | 取矿第一阶段出图 | 底盘第2阶段、云台第2阶段，测试拨弹机构 | 机架第2阶段 | 飞镖设计与装配 | 代码修改
11月下旬 | 场地基本完善（包含盲 道、地胶等） | 各兵种上赛季代码梳理 | 培训，制作和修复上赛季板子 | 购买相机和激光雷达 |  | 云台出图 | 底盘绘制 | 底盘第3阶段、升降机构第3阶段阶段 | 测试方案结果 | 机架发加工 | 飞镖架装配与调试 | 第一代机械设计
12月上旬 | 大风车与落框架设计制作 | 部分兵种开始调车 | 培训，调试超级电容 | 测试数据集，跑神经网络 |  | 整车装配 | 云台/底盘出图 | 底盘第4阶段、升降机构第4阶段阶段 | 整车出图发加工 | 机架装配、测试，云台 | 测试与分析测试结果 | 发加工与装配
12月中旬 | 培训新队员加工等操作 | 调车 | 分电板设计制作 | 讲解深度学习代码 |  | 调试与测试 | 发加工 | 发加工 | 装配 | 云台装配 | 迭代设计 | 雷达效果测试
12月下旬 | 考试
1月 | 寒假集训，新队员合作做小项目。老队员冲刺中期检查。 |  |  |  |  | 迭代设计 | 装配、调试 | 工程1.0装配、调试 | 调试与迭代设计 | 测试与调试 | 迭代测试结果 | 雷达架再调试
2月上旬 | 寒假
2月中旬
2月下旬 | 训练操作手第1阶段 | 调车 | 解决滑环问题 | 雷达站数据处理 |  | 2.0整车出图 | 英雄2.0底盘 | 工程2.0第1阶段 | 哨兵2.0第1阶段 | 无人机2.0第1阶段 | 2.0第1阶段 | 调试
3月上旬 | 训练操作手第2阶段 | 调车 | 走线 | 击打大能量机关调试 |  | 装配 | 2.0云台供弹 | 工程2.0第2阶段 | 哨兵2.0第2阶段 | 无人机2.0第2阶段 | 2.0第2阶段 | 测试稳定性
3月中旬 |  |  |  | 自瞄预测和稳定性调试 |  | 调试与测试 | 装配 | 工程2.0第3阶段，发加工 | 哨兵2.0第3阶段，发加工 | 发加工 | 测试与调试 | 测试稳定性
3月下旬 | [5 empty] | 维持稳定性 | 调试与测试 | 工程2.0装配 | 哨兵2.0装配 | 无人机2.0装配 | 稳定性 | 测试稳定性
4月上旬 | 完整形态视频

## 运营进度
时间 | 整体规划 | 宣传 |  | 招商 |  | 其他
|  | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况
10.01-10.07 | 老队员进行团建巩固，招新培训 正式开始，同时产出培训推文 | 产出团建推文 | 正常产出 | 制作招商海报及招商文档 | 正常完成 | 国庆节团建活动 | 正常完成
10.08-10.26 |  | 产出培训推文与培训回放 | 正常产出 |  |  | 跟进各组培训进度 | 正常跟进
10.27-10.28 | 带领企业与领导参观实验室，完 成经费申请和招商准备工作 | 产出参观推文 | 正常产出 |  |  | 接待参观团 | 正常接待
10.29-10.31 |  | / |  |  |  | 月末总结开会 | 正常开会
10.31-11.01 | 欢迎新成员入队，发放录取通知 书；产出国赛回顾视频 | 产出团建推文 | 推迟一周；原因：素材收集不全 | 带领有意向赞助的企业参观实验室 | 正常完成 | 万圣节团建活动 | 正常进行
11.02-11.04 |  | 设计入队录取通知书并生产 | 推迟到第一次全体大会；原因：厂商发货延迟 |  |  | /
11.05-11.08 |  | 产出国赛回顾视频 | 正常产出 |  |  | /
11.09-11.14 | 跟进第一次全体大会，确定 赞助具体事宜 | 产出新人入队推文 | 推迟一周，由于各组入队时间不同 | 与企业联系并洽谈 | 推后一周；原因：企业时间不便 | 跟进各组新人入队大会 | 正常跟进
11.15-11.16 |  | 产出推文 | 正常产出 |  |  | 跟进第一次全体大会 | 正常跟进
11.17-11.26 | 确定招商合同 | / |  | 修订具体合同信息 |  | 跟进各组进度 | 正常跟进
11.26-11.29 |  | 产出国赛获奖推文 | 正常产出 |  |  | /
11.29-11.30 |  | / |  |  |  | 月末总结开会 | 退后一周，原因：与期中考试时间冲突
12.01-12.15 | 签订招商合约；产出年末总结 推文；进行寒假前的几次大型 团建 | 产出赛季top5视频 |  | 与企业进一步联系，初步签订合同 |  | /
12.16-12.24 |  | 产出整活推文 |  |  |  | /
12.25-12.26 |  | 产出团建推文 |  |  |  | 圣诞节团建活动
12.27-12.31 |  | 产出年末总结推文 |  |  |  | 年末总结开会
1.01-1.02 | 寒假集训，配合技术做一些 总结性的工作 | 产出团建推文 |  | 带领企业参观战队日常 |  | 元旦团建活动
1.03-1.10 |  | 设计第一版周边并生产
1.10-1.28 |  | 产出日常推文、视频 |  | 联系企业与之进行沟通 |  | 跟进寒假集训
1.29-1.31 |  | 产出春节节日 |  |  |  | /
2.01-2.02 |  | 产出新年展望推文 |  | 与企业就深入合作进行条件商谈及合同签订 |  | /
2.15-2.16 |  | 产出团建推文 |  |  |  | 元宵节团建
2.17-2.28 | 日常宣传运营工作 | 产出日常推文、视频 |  |  |  | 跟进各组进度
3.01-3.02 |  | / |  | 带领企业参观战队日常 |  | 月末总结开会
3.14-3.17 |  | 更新公众号，产出日常推文 |  |  |  | /
3.30-3.31 | 开学后进行团队建设 此后进行新学期工作部署与 高校联盟赛备赛记录 | / |  | 设计并发表与企业签订合同中关于对企业的宣传文案、推送等 |  | 月末总结开会
4.01-4.02 |  | 产出团建推文 |  |  |  | 愚人节团建活动
4.19-4.20 |  | 产出日常视频、微博 |  |  |  | 跟进机械族各组进度
4.21-4.27 | 设计并生产队服和队伍周边 | 设计队服并生产 |  | 设计并制作合同中所提及的企业相关冠名赞助周边等产品 |  | /
4.30-5.01 |  | 产出团建推文或微博 |  |  |  | 劳动节团建
5.02-5.14 |  | 设计周边并生产 |  |  |  | /
5.16-5.17 | 记录分区赛备赛期间素材 随队拍摄并配合技术组做好相关 工作；结束后可适当团建 | 产出推文或者视频 |  |  |  | 跟进区域赛
5.31-6.02 |  | 产出团建推文 |  | 带领企业参观战队日常 |  | 儿童节团建
6.04-6.30 |  | 产出推文或视频 |  |  |  | 继续跟进区域赛
7.01-7.03 | 记录机器人国赛前最新状态， 并记录暑假期间战队备赛日常 | / |  | 与企业就合同续期进行商谈 |  | 开总结会，准备全国赛
7.10-7.20 |  | 产出推文和视频 |  |  |  | 跟进各组进度